## План-график
| ПРОЕКТ | [5 empty] | Приложение к письму минобразования Ростовской области от ____________/____________
План-график внесения сведений в федеральную и региональную ифнормационные системы в 2016-2016 гг.
(среднее общее образование)
Категория информации |  | Срок внесения сведений в региональную информационную систему (РИС), ОИВ и МОУО |  |  |  |  | Срок внесения сведений в региональную информационную систему (РИС), ОИВ и РЦОИ | Срок внесения сведений в федеральную информационную систему (ФИС), РЦОИ
|  | Сочинение (изложение) |  |  | Досрочный этап | Основной этап
|  | 2015-12-02 | 2016-02-03 | 2016-05-04
Сбор сведений | Сведения о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА, которым предполагается выдача цифровых сертификатов (технология печати КИМ в ППЭ, устный ин.яз) |  |  |  | 2015-11-16 | 2015-11-16 | 2015-11-20 | 2015-11-20
| Сведения об ОИВ субъекта Российской Федерации, РЦОИ, Учредителях ОО за пределами РФ, МОУО, ОО (включая ОО, расположенные в ТОМ, ЗОО), о выпускниках текущего года | 2015-11-16 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | 2015-11-20 | 2015-11-20
| Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде |  |  |  | 2015-11-16 | 2015-11-16 | 2015-11-20 | 2015-11-20
| Сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения) | 2015-11-16 | 2016-01-13 | 2016-04-13 |  |  | 2015-11-20 | 2015-11-20
| Отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы | 2015-11-16 | 2016-01-13 | 2016-04-13 |  |  | 2015-11-20 | 2015-11-20
| Отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации к категории лиц, получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с основными образовательными программами основного общего и среднего общего образования (при наличии у такой образовательной организации государственной аккредитации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования) | 2015-11-16 | 2016-01-13 | 2016-04-13 |  |  | 2015-11-20 | 2015-11-20
| Отнесение участников государственной итоговой аттестации к категории лиц, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, изучавших родной язвк из числа языков народов Российской Федерации и литературу народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и выбравших экзамен по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и литературе народов россии на родном языке из числа языков народов Российской Федерации для прохождения государственной итоговой аттестации | [5 empty] | 2016-02-05 | 2016-02-05
| Сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА |  |  |  | 2016-02-01 |  | 2016-02-05 | 2016-02-05
| Отнесение участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов | 2015-11-16 | 2016-01-13 | 2016-04-13 |  |  | 20.11.2015, 22.01.2016, 23.04.2016 (в зависимости от даты проведения) | 20.11.2015, 22.01.2016, 23.04.2016
| Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов |  |  |  | в течение 1 дня со дня получения сведений |  | в течение 2 дней со дня получения сведений | не позднее 1 дня после внесения в РИС
| Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты), реквизиты акта ОИВ для ГИА. Сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача элетктронных подписей |  |  |  | 2016-02-26 | 2016-04-29 | 04.03.2016 или 13.05.2016 (в зависимости от этапа) | 05.03.2016 или 14.05.2016 (в зависимости от этапа)
| сведения об общественных наблюдателях, реквизиты акта ОИВ для ГИА | не позднее 3-х рабочих дней до экзамена |  |  |  |  | не позднее 1 дня до экзамена | не позднее чем за один рабочий день до экзамена
| Наличие допуска к прохождению ГИА |  |  |  | не позднее 1 дня после принятия решения |  | в течение 2 дней со дня принятия решения | не позднее 1 дня после внесения в РИС
| Сведения о членах предметных комиссий | [5 empty] | не позднее 2 недель до экзамена | не позднее 1 дня после внесения в РИС
На всех этапах проведения экзаменов
Планирование ЕГЭ | Распределение участников проведения итогового сочинения (изложения) по ППЭ (образовательные организации или иные организации, определенные ОИВ как места проведения итогового сочинения (изложения)), выделенных для проведения итогового сочинения (изложения) | 2015-11-16 | 2016-01-13 | 2016-04-13 |  |  | 20.11.2015, 22.01.2016, 23.04.2016 (в зависимости от даты проведения) | не позднее 1 дня после внесения в РИС
| Сведения о заказе экзаменационных материалов | [5 empty] | 20.01.2016, 10.02.2016 (в зависимости от этапа ГИА) | не позднее 1 дня после внесения в РИС
| Распределение участников ГИА и работников по ППЭ, выделенным для проведения ГИА. Назначение ППЭ, аудиторий ППЭ на ГИА (ЕГЭ, ГВЭ) |  |  |  | 2016-02-26 | 2016-04-29 | за 2 недели до начала этапа ГИА | не позднее 1 дня после внесения в РИС
| Распределение общественных наблюдателей по ППЭ, выделенным для проведения ГИА |  |  |  | не позднее 3-х рабочих дней до экзамена |  | не позднее 1 дня до экзамена
| Назначение членов предметных комиссий на экзамены | [5 empty] | не позднее 3 дней до дня экзамена | не позднее 1 дня после внесения в РИС
| Сведения о полученных экзаменационных материалах | [5 empty] | не позднее 1 суток до экзамена | не позднее 1 дня после внесения в РИС
Проведение ЕГЭ | Сведения об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ | [5 empty] | в течение суток со дня проведения экзамена | не позднее 1 дня после внесения в РИС
| Сведения о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов | [5 empty] | в соответствии с графиком обработки экзаменационных материалов | не позднее 1 дня после внесения в РИС
Обработка ЭМ | Отсканированные образы бланков участников ГИА и сведения об отсканированных образах бланков | [5 empty] | в течение дня проведения экзамена | не позднее 1 дня после внесения в РИС
| Сведения об использовании экзаменационных материалов | [5 empty] | в течение суток со дня проведения экзамена | не позднее 3 дней со дня проведения экзамена
| Сведения о результатах обработки итогового сочинения (изложения) | не позднее 09.12.2015 (предоставление оригиналов бланков с выставленными результатами для обработки в РЦОИ) | не позднее 10.02.2016 (предоставление оригиналов бланков с выставленными результатами для обработки в РЦОИ) | не позднее 05.05.2016 (предоставление оригиналов бланков с выставленными результатами для обработки в РЦОИ) |  |  | не позднее 12 календарных дней после проведения итогового сочинения (изложения), кроме майских сроков. Сведения о результатах обработки итогового сочинения (изложения) от 04.05.2016 - не позднее 1 недели после проведения итогового сочинения (изложения) | не позднее 1 дня после внесения в РИС
| Результаты обработки экзаменационных работах участников ГИА | [5 empty] | по русскому языку - не позднее 6 календарных дней после экзамена; по математике (профильный уровень) - не позднее 4 календарных дней после экзамена; по математике (базовый уровень) - не позднее 3 календарных дней после экзамена; по остальным учебным предметам - не позднее 4 календарных дней после экзамена; по экзаменам, проведенным досрочно и в дополнительные сроки - не позднее 3 календарных дней после соответствующего экзамена | не позднее чем через 5 дней с момента получения результатов обработки экзаменационных работ участников ГИА
| Размещение отсканированных образов бланков участников ГИА и сведений об отсканированных образах бланков в сервисе ознакомления с результатами ГИА | [5 empty] | не позднее 2 календарных дней после утверждения результатов решением ГЭК
Апелляции | Сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами | [5 empty] | в течение суток со дня подачи апелляции | не позднее 1 дня после внесения в РИС
| Результаты рассмотрения апелляций | [5 empty] | не позднее 2 календарных дней с момента принятия решения конфликтной комиссией | не позднее 1 дня после внесения в РИС